АДМИНИСТРАЦИЯ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Новоегорьевское

22.03.2018 											          № 29

| Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья на территории Егорьевского района Алтайского края в 2018 году |  |
| --- | --- |

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики района в период весеннего паводка, руководствуясь Уставом муниципального образования Егорьевский район Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по защите населения и территории Егорьевского района Алтайского края в период весеннего половодья 2018 года (прилагается).

2. Рекомендовать главам сельсоветов, руководителям хозяйств и организаций независимо от форм собственности:

- организовать на подведомственной территории прорыв каналов для пропуска талых вод вдоль откосов дорог, провести сколку льда и очистить проходы под мостами, пропускными сооружениями;

- организовать аварийные бригады, закрепить их за объектами на весь период весеннего паводка, обеспечить бригады необходимым инструментом, техникой для ликвидации возможных аварий и затоплений, составить графики дежурств ответственных лиц, ремонтного персонала, технических средств и землеройной техники;

- осуществить очистку от снега крыш производственных зданий и сооружений;

- определить места, угрожаемые затоплением;

- уделить особое внимание складам ядохимикатов, удобрений, ГСМ и скотомогильникам;

- провести ревизию запорной арматуры, водопропускных колодцев, водоколонок для исключения попадания внешних вод в водопроводную сеть;

- произвести необходимые работы по герметизации всех работающих скважин, общественных колодцев, предотвратив случаи попадания в них паводковых вод;

- провести работу по страхованию от стихийных бедствий строений и имущества предприятий, учреждений, организаций и населения;

- создать резерв горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и других материальных средств для обеспечения жизнедеятельности населения.

3. Рекомендовать начальнику Егорьевского УТЭ Алтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком» Юго-Западного Центра Телекоммуникаций (Р.А. Борк) систематически проверять наличие связи со всеми населенными пунктами района и быть в готовности провести оповещение населения в кратчайшие сроки при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации в период весеннего паводка.

4. Директору ООО «Производственная компания «Егорьевское» (С.Н. Бойко), главам сельсоветов обеспечить выполнение мероприятий по сохранности жилого фонда, инженерно-технических коммуникаций от затопления паводковыми водами и безаварийной работе объектов жилищно-коммунального хозяйства в этот период.

5. Главному врачу КГБУЗ «Егорьевская ЦРБ» (И.В. Нагорный) подготовить медицинские учреждения для оказания помощи пострадавшим при паводке и иметь резерв медикаментов.

6. Заведующему отделом по аграрным вопросам, землепользованию и охране окружающей среды администрации района (В.В. Беспалов) в период весеннего паводка обеспечить защиту сельскохозяйственных животных, принять меры по предотвращению попадания удобрений и ядохимикатов в водоемы, расположенные на территории района.

7. Председателю Совета Егорьевского РайПО (Е.Г. Алиева) при необходимости обеспечить организацию питания, завоза продовольствия и предметов первой необходимости для пострадавшего населения.

8. Иметь в готовности оперативную группу комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации района в следующем составе:

| Беспалов В.В. | - председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации района, заведующий отделом по аграрным вопросам, землепользованию и охране окружающей среды администрации района; |
| --- | --- |
| Провкин А.П. | - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации района; |
| Никонов А.Э. | - начальник Егорьевского филиала ГУП ДХ Алтайского края «Юго-Западное ДСУ» (по согласованию); |
| Тарасов Е.И. | - заведующий отделом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района; |
| Темергалиев С.А. | - глава администрации Новоегорьевского сельсовета Егорьевского района Алтайского края. |

9. Общее руководство организацией успешного пропуска талых вод, ликвидацию возможных аварий и затоплений в этот период возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации района.

10. Руководителям организаций всех форм собственности, а также населению сообщать Единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования Егорьевский район Алтайского края по телефону 112, 21-9-57 (круглосуточно) о возможных чрезвычайных ситуациях.

11. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Егорьевского района Алтайского края.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации района В.В. Беспалова.

Глава района                                                                                            М.В. Нуйкин

|  | Приложение к постановлению администрации Егорьевского района Алтайского края от _____________________ № _________ |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по защите населения и территорий Егорьевского района Алтайского края в период весеннего половодья 2018 года

| № п/п | Планируемые мероприятия | Дата проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести заседание КЧС района «Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в период весеннего половодья 2018 года» | До 03.03. | Председатель КЧС и ПБ, начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации района |
| 2. | Подготовить постановление администрации Егорьевского района об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья на территории района в 2018 году и разместить на официальном сайте администрации района | До 22.03. | Председатель КЧС и ПБ, начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации района |
| 3. | Уточнить и откорректировать план действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, связанных с паводком | До 23.03. | Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации района |
| 4. | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение спасательных и аварийно-восстановительных работ | До 20.03. | Заместитель председателя КЧС и ПБ, начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации района |
| 5. | Определить и подготовить места (ПВР) на случай необходимости эвакуации населения и материальных ценностей, животных из затапливаемых территорий | До 15.03. | Главы сельсоветов |
| 6. | Подготовить гидротехнические сооружения к пропуску воды, проверить их техническое состояние, при необходимости провести ремонтные работы | До 30.03. | Главы сельсоветов, КФХ «Наука», начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации района |
| 7. | Медицинским учреждениям быть в готовности для оказания помощи пострадавшим при паводке (иметь график дежурства автомобиля) | До 25.03. | Главный врач КГБУЗ «Егорьевская ЦРБ» |
| 8. | Обеспечить финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС из средств, предусмотренных бюджетом района | Март- апрель | Председатель комитета по финансам, налогам и кредитной политике администрации района |
| 9. | Подготовить комплекс противоэпизоотических мероприятий в зонах возможного подтопления с целью недопущения возникновения массовых инфекционных заболеваний | До 25.03. | ГУ ТУВ госветслужбы Алтайского края по Егорьевскому району, главы сельсоветов |
| 10. | Обеспечить принятие мер по предотвращению попаданий удобрений и ядохимикатов в водоемы и разрушение скотомогильников паводковыми водами на территории района | До 25.03. | Отдел по аграрным вопросам, землепользованию и охране окр. среды администрации района, главы сельсоветов |
| 11. | Организовать очистку снега у плотин, откосов, дамб и дорог, прорыть каналы для пропуска талых вод, провести сколку льда у мостов, водоемов, плотин. Очистить проходы под мостами и водопропускными трубами, по мере необходимости провести сброс воды с водоемов | До 30.03. | Главы сельсоветов, руководители объектов экономики, Егорьевский филиал ГУП ДХ Алтайского края «Юго-Западное ДСУ», ООО «ПК «Егорьевское» |
| 12. | Привести в готовность аварийные бригады, закрепив их за объектами на весь период весеннего паводка, организовать их дежурство, обеспечить бригады необходимым инструментом и техникой | До 01.04. | Главы сельсоветов, руководители предприятий и организаций |
| 13. | Провести необходимые работы по герметизации, работающих скважин, колодцев, отводу от них паводковых вод, провести ревизию запорной арматуры, водопропускных колодцев, водоколонок для исключения попадания внешних вод в систему водопровода | До 25.03 | ООО «ПК «Егорьевское», главы сельсоветов, предприятия жилищно-коммунального хозяйства |
| 14. | Проверить готовность оперативной группы КЧС и ПБ для организации и контроля за ходом выполнения противопаводковых мероприятий | До 27.03. | Председатель КЧС и ПБ, начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации района |
| 15. | Проверить наличие и состояние связи в населенных пунктах, подверженным паводкам, порядок оповещения населения | До 01.04. | Начальник Егорьевского УТЭ ОАО «Сибирьтелеком», главы сельсоветов |
| 16. | Провести необходимую работу по страхованию от стихийных бедствий строений и имущества организаций и населения | Постоянно | Руководители организаций всех форм собственности, главы сельсоветов |