Информация о ходе реализации в 2015 году

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Устойчивое  развитие сельских поселений Егорьевского района Алтайского края» на 2013–2020 годы

Основная цель программы: устойчивое развитие сельской экономики, обеспечивающей высокое качество жизни населения.

Задачи программы:

развитие сельского предпринимательства;

активизация и стимулирование жилищного строительства;

расширение коммунальных и социальных услуг, создание комфортной среды жизни;

формирование позитивного отношения к сельской жизни, реализация местных общественных проектов.

Результаты 2015 года характеризуют состояние экономики района как напряженное. Показатели промышленности и инвестиционной деятельности значительно отстают от средних значений предыдущих лет. В течение года в условиях жестких бюджетных ограничений, проводилась последовательная политика по повышению эффективности бюджетных расходов. На фоне осложнения ситуации в экономике района процессы оптимизации затронули практически все сферы деятельности района, ряд федеральных и краевых учреждений, субъектов малого бизнеса с низкой финансовой устойчивостью. Сложности в экономике привели к падению реальной заработной платы, уменьшению реальных доходов населения и в целом к снижению уровня жизни населения района.

Выполнение основных индикаторов программы:

| Целевой индикатор | Единица измерения | 2015 план | 2015 факт | Выполнение плана, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 3,5 | 3,5 | 100 |
| Ввод жилья | кв.м. | 2000 | 771 | 38,6 |
| Ввод в действие дошкольных образовательных учреждений | мест | 50 | 50 | 100 |
| Средняя заработная плата одного работника | руб. | 16200 | 15405 | 95,1 |
| Среднемесячные денежные доходы на душу населения | руб. | 12987 | 12377 | 95,3 |

1. В соответствии с задачей 1 программы - Развитие сельского предпринимательства в 2015 году проведены следующие мероприятия:

Администрацией района разработан комплекс мер по содействию развития малого бизнеса в районе. Принята муниципальная программа развития предпринимательства, создан общественный Совет по развитию предпринимательства, на официальном сайте администрации района размещена информация о существующих видах государственной поддержки для малого бизнеса.

Экспертным советом по технико-экономическому обоснованию бизнес-планов безработных граждан в 2015 году рассмотрено 4 бизнес - проекта. Информационно - консультационным центром Егорьевского района предоставлено 225 консультаций по различным вопросам, в том числе по вопросам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства района на 1 января 2016 года составило 359 единиц, из них 43 малых предприятия, 272 индивидуальных предпринимателя, 44 крестьянских (фермерских) хозяйства. На малых и средних предприятиях района занято 2609 человек, 42,8 % от численности занятых в экономике района. Общий объем поступлений налогов и сборов в бюджет района от субъектов малого бизнеса составил 16,5 млн. руб., что составляет 22,1 % в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений.

По итогам 2015 года в Егорьевском районе наблюдается уменьшение объема капитальных вложений в основной капитал субъектами малого и среднего предпринимательства по сравнению с 2014 годом. Причины: спад финансовой и деловой активности на фоне общекризисных явлений, закредитованность предприятий.

За отчетный период на территории района малыми предприятиями реализовано 6 инвестпроектов общей стоимостью 28 млн. рублей. При участии грантовой поддержки на развитие семейных ферм в районе реализуются два крупных инвестиционных проекта в животноводстве. Индивидуальным предпринимателем Панькиным А.И. в 2015 году введен скотный двор для содержания и откорма молодняка старше 6 месяцев. Индивидуальным  предпринимателем Ларионовым В.И. на средства гранта было реконструировано и введено в эксплуатацию здание товарной молочной фермы,  закуплено 40 голов племенного скота красно-пестрой породы. Так же проведена реконструкция помещения для содержания ремонтного молодняка в КФХ «Наука». Приобретено и установлено оборудование в производственный цех ПО «Кристалл». Завершено строительство торгового павильона индивидуальным предпринимателем  Назаровой И.В. Сельхозпредприятиями в 2015 году приобретено 2 трактора, 4 зерноуборочных комбайна, и другой сельскохозяйственной техники на общую сумму 40,6 млн. рублей.

В условиях сложного финансового состояния большую  роль  играет  государственная поддержка предприятий. В 2015 году получено 55,2 млн. рублей целевых субсидий на развитие сельского хозяйства. Из них 67,7 % субсидий приходится на крупные хозяйства, в том числе 41,2 % на хозяйства занимающихся животноводством, 32,3 % - на мелкие хозяйства.

2. В соответствии с задачей 2 программы – Активизация и стимулирование жилищного строительства в 2015 году проведены следующие мероприятия:

Осуществлен выбор участков и подготовка градостроительных планов земельных участков по 14 объектам. Выдано 17 разрешений на строительство, из них 5 на новое строительство жилых домов, 7 на реконструкцию жилых домов. Подготовлено и выдано застройщикам 14 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Утверждены генеральные планы и правила землепользования и застройки 7 муниципальных образований. За отчетный период введено 10 жилых домов общей площадью 770,2 кв.м. Стоимость строительства составила 18,1 млн. рублей.

В 2015 году наблюдается некоторое снижение инвестиционной активности индивидуальных жилых застройщиков и оживление на вторичном рынке жилья. Это связано с растущим количеством предложений на вторичном рынке жилья и с падением цен на жилье в 2014-2015 годах. Активное приобретение жилья на вторичном рынке осуществляется за счет средств материнского капитала. Так же на территории района реализуется ряд федеральных программ, направленных на улучшение жилищного вопроса.

Для покупки жилья гражданам, предусмотренным Федеральным законом «О ветеранах» на 2015 год выделялось 2262,3 тыс. рублей. Куплено 2 квартиры, деньги освоены полностью.

По федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» освоено 1034,3 тыс. рублей средств федерального бюджета и 539,7 тыс. рублей средств краевого бюджета. Начато строительство одного жилого дома, в эксплуатацию сданы два жилых дома.

На 2015 год для двух семей вынужденных переселенцев по подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы выделено два жилищных сертификата на сумму 4148 тыс. рублей., куплено 4 квартиры, деньги освоены полностью.

В 2015 году жилищный фонд района составил 357 тысяч кв. метров. Средняя обеспеченность жильем одного жителя района составила 26,5 кв. метров. Водопроводом оборудовано 39,4 % жилищного фонда района, канализацией - 36,0 %, централизованным отоплением - 5,3%.

3. В соответствии с задачей 3 программы – Расширение коммунальных и социальных услуг, создание комфортной среды жизни в 2015 году проведены следующие мероприятия:

Оказание услуг по тепло- и водоснабжению учреждениям социальной сферы и жилищного фонда в районе оказывали 6 предприятий.

В ходе подготовки объектов ЖКХ района к отопительному сезону были приобретены и установлены на котельные два водогрейных котла в с. Новоегорьевское и с. Малая Шелковка. В с. Новоегорьевское приобретены и смонтированы на котельных 3 установки химводоподготовки. Произведена замена 560 метров тепловых сетей на полипропиленовые, установлена новая дымовая труба, утеплены тепловые сети.

На подготовку объектов ЖКХ района к отопительному сезону предприятиями ЖКХ затрачено 1750 тыс. рублей. За время прохождения отопительного сезона 2015-2016 г.г. серьезных аварий на объектах теплоснабжения, повлекших за собой длительного отключения систем теплоснабжения и возникновения чрезвычайных ситуаций, допущено не было.

В 2015 году за счет средств краевого бюджета и муниципального дорожного фонда произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на центральной площади села Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края. Затраты на выполнение данных работ составили 2036,3 тыс. рублей. В целях проведения работ по содержанию улично-дорожной сети в муниципальную собственность был приобретен автогрейдер на сумму 4670 тыс.рублей. За счет средств муниципального дорожного фонда во всех сельских поселениях района проводились работы по текущему ремонту и содержанию улично-дорожной сети. Затраты на текущий ремонт и содержание улично-дорожной сети составили 4470,7 тыс. рублей.

В 2015 году по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» начато строительство объекта: «Строительство водозабора и развитие сетей водоснабжения в с. Сросты Егорьевского района Алтайского края», на объекте выполнено работ на сумму 4746,8 тыс. рублей. Проложено 2,5 км водопроводных сетей, смонтировано 11 водопроводных колодцев.

По программе «80 х 80» завершена разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство пристройки для размещения учебного блока с капитальным ремонтом существующего здания МОУ «Егорьевская средняя общеобразовательная школа» в с. Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края», цена контракта 3800,0 тыс. рублей.

В 2015 году были открыты две дополнительные группы на 50 мест для детей в возрасте от 3-7 лет в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Колокольчик», так же в указанном детском саду было создано 9 дополнительных рабочих мест.

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае на 2011-2015 годы» в 2015 году были начаты работы на объекте: «Строительство пристройки к муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Колосок» и капитальный ремонт существующего здания детского сада в с. Новоегорьевское». В 2016 году открыто еще две дополнительные группы на 50 мест и создано 9 дополнительных рабочих мест.

Благодаря реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в районе обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

4. В соответствии с задачей 4 программы – Формирование позитивного отношения к сельской жизни, реализация местных общественных проектов в 2015 году проведены следующие мероприятия:

Во всех сельсоветах района ежегодно осуществляются работы по благоустройству и озеленению сел, проводятся субботники с участием трудовых коллективов. Ученики школы искусств, педагоги и творческие коллективы района принимают участие в зональных и краевых конкурсах. В 2015 году учреждениями культуры проведено 1127 мероприятий, 90 спортивных мероприятий, где приняли участие более 4 тысяч человек. В мае 2015 года состоялась Единая декада «Готов к труду и обороне», где приняли участие 179 человек. Наиболее значимое событие в спортивной жизни района - проведение летней Спартакиады спортсменов района в с. Новоегорьевское по 5 видам спорта, с общим количеством участников более 200 человек. Сборные команды района принимали участие в зональных соревнованиях где показали хорошие результаты. Число людей, занимающихся физической культурой и спортом в районе в 2015 году составило 27 % от общего количества населения, количество спортсменов, выполнивших спортивные нормативы - 17 %.

Большую работу проводят сотрудники районного историко-краеведческого музея. Оформляются выставки, экспозиции, проводятся экскурсии, лекции. За 2015 год проведено 23 мероприятия, 138 экскурсий, оформлено 17 выставок. Основной фонд музея составляет более 15000 единиц хранения. В прошлом году музей посетили 5645 человек. Библиотечный фонд района на 1 января 2016 составил почти 99000 экземпляров. В течение 2015 года библиотечный фонд пополнился на 1776 единиц. Количество читателей составило - 6740 человек, выдано 136000 книг.

На территории Егорьевского района находится 51 объект историко-культурного наследия, состоящий на государственном учете. В 2015 году на ремонт памятников, благоустройство прилегающих к ним территорий было направлено 95200 рублей.

Администрация района прилагает все усилия для участия района в федеральных и краевых программах с учетом возможностей софинансирования инвестиционных проектов из бюджета района, а так же для участия в конкурсных отборах на предоставление грантов на поддержку местных инициатив. В прошлом году за счет средств гранта Губернатора на поддержку местных инициатив при участии администрации Лебяжинского сельсовета и индивидуальных предпринимателей оборудована детская площадка в пос. Перешеечный.

Несмотря на достаточно активное участие Егорьевского района в программных мероприятиях, направленных на решение задач социально-экономического развития района, основная цель программы: устойчивое развитие сельской экономики, обеспечивающей высокое качество жизни населения не достигнута.

Перечень основных проблемных вопросов развития района

- отсутствие крупных перерабатывающих предприятий;

- отсутствие крупных инвесторов;

- недостаточная обеспеченность трудоспособного населения района  рабочими местами;

- снижение объемов промышленного производства деревоперерабаты-вающей отрасли;

- низкий уровень заработной платы;

- сезонная занятость работников;

- сокращение численности населения района;

- низкие доходы населения;

- недостаток высококвалифицированных кадров в сфере здравоохранения;

- низкий уровень обслуживания в медицинских учреждениях;

- недостаточное обеспечение населения района качественной питьевой водой;

- отсутствие централизованного газоснабжения;

- недостаточное обеспечение кадрами высшего профессионального звена отраслей экономики и социальной сферы;

- вопрос легализации и увеличения заработной платы в малом бизнесе;
- необходимость повышения доходности бюджета за счет всех источников финансирования.

Зав. отделом по экономике и труду

администрации района                                                                         Е.В. Сесина