Информация о ходе реализации в 2013 году

Адресной инвестиционной программы муниципального образования Егорьевский район Алтайского края на 2012-2016 годы

Приоритетными направлениями инвестирования муниципальной АИП являются:

- строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры;

- модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры.

В перечень мероприятий адресной инвестиционной программы на 2013 год было включено 2 объекта, находящихся на софинансировании из средств краевого бюджета в рамках Краевой адресной инвестиционной программы. Объект «Реконструкция системы водоснабжения в с. Лебяжье Егорьевского района» в 2013 году не финансировался и был исключен из КАИП на 2013 год. По данному объекту в отчетном периоде был заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ (генподряд) с ООО «Мастер» на сумму 26739,867 тыс.руб., в октябре 2013 года начаты строительно-монтажные работы,  освоено 438,2 тыс.руб. средств местного бюджета. По объекту «Строительство водозабора и развитие сетей водоснабжения в с.Сросты Егорьевского района Алтайского края»  заключен муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на сумму 2000,00 тыс.руб., в 2013 году освоено 750 тыс.руб., из них 600,0 тыс.руб. средств краевого бюджета в рамках КАИП и 150 тыс.руб. средств местного бюджета.

В адресную инвестиционную муниципальную программу в 2013 году включены два объекта долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» на 2011 - 2015 годы». В рамках данной программы осуществлялся капитальный ремонт здания под дошкольное образовательное учреждение в с. Сросты на общую сумму 24100,000 тыс.руб., из них краевых средств освоено – 24000,000 тыс.руб., средств местного бюджета – 100 тыс.руб. В 2013 году освоено 5602,639 тыс.руб. на ремонт МДОУ «Детский сад «Солнышко» в с. Первомайское, из них  краевых средств - 4482,1 тыс.руб., средств местного бюджета -1120,5 тыс.руб.

В отчетном периоде в рамках адресной инвестиционной муниципальной программы осуществлялся капитальный ремонт дорожного полотна по пер. Школьный в с. Новоегорьевское на общую сумму 2000,0 тыс. руб, из них субсидия на развитие улично-дорожной сети из средств краевого бюджета составила 1844,9 тыс.руб., направлено средств местного бюджета – 155,1 тыс.руб.

В 2013 году проведен ремонт в 5 общеобразовательных учреждениях района на сумму 2305 тыс.руб. и приобретено оборудование для школьных столовых на сумму 85,5 тыс.руб. за счет субсидии из федерального бюджета на модернизацию образования. Объем средств муниципального бюджета на текущий ремонт учреждений образования составил 489,0 тыс.руб.

В отчетном периоде в рамках адресной инвестиционной муниципальной программы проведен ремонт здания МБОУ ДОД «Егорьевская районная детская школа искусств» на сумму 509, 0 тыс.руб., из них субсидия краевого бюджета составила 407, 0 тыс.руб., средства местного бюджета – 102, 0 тыс. руб

Всего в 2013 году в рамках адресной инвестиционной муниципальной программы осуществлялась реализация 7 инвестиционных бюджетных проектов на условиях софинансирования из средств местного бюджета. Освоено 36279,3 тыс.руб бюджетов всех уровней., из них средств местного бюджета - 2554,8 тыс.руб., средств краевого бюджета - 31334,0 тыс.руб., средства федерального бюджета - 2390,5 тыс.руб.

Финансирование объектов

в рамках Адресной инвестиционной программы муниципального образования Егорьевский район Алтайского края в 2013 году

тыс.руб.

| Перечень объектов | софинансирование объекта в рамках краевых программ | ФБ | КБ | МБ | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Реконструкция системы водоснабжения с. Лебяжье Егорьевского района | - | - | - | 438,2 | 438,2 |
| 2. Строительство водозабора и развитие сетей водоснабжения в с.Сросты Егорьевского района Алтайского края | КАИП | - | 600,0 | 150,0 | 750,0 |
| 3. Субсидии на развитие улично-дорожной сети, в т.ч. капитальный ремонт 2434 кв. м. (386 п. м.) дорожного полотна по пер. Школьный с. Новоегорьевское | Субсидии на развитие улично-дорожной сети | - | 1844,9 | 155,1 | 2000,0 |
| 4. Капитальный ремонт здания под дошкольное образовательное учреждение в с. Сросты | ДЦП «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» на 2011 - 2015 годы» | - | 24000,0 | 100,0 | 24100,0 |
| 5. Ремонт МДОУ «Детский сад «Солнышко» в с. Первомайское |  | - | 4482,1 | 1120,5 | 5602,6 |
| 6. Ремонт зданий общеобразовательных учреждений, приобретение оборудования для школьных столовых | Субсидия на модернизацию региональной системы общего образования | 2390,5 | - | 489,0 | 2879,5 |
| 7. Ремонт здания МБОУ ДОД «Егорьевская районная детская школа искусств» | Субсидия на строительство, реконструкцию, модерни-зацию и капитальный ремонт объектов муници-пальной собственности в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве | - | 407, 0 | 102, 0 | 509, 0 |
| ИТОГО: |  | 2390,5 | 31334,0 | 2554,8 | 36279,3 |

Зав. отделом по экономике и труду                                                     Е.В. Сесина