Информация о реализации

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Устойчивое  развитие сельских поселений Егорьевского района Алтайского края» на 2013–2020 годы

Основная цель программы: устойчивое развитие сельской экономики, обеспечивающей высокое качество жизни населения.

Задачи программы:

развитие сельского предпринимательства;

активизация и стимулирование жилищного строительства;

расширение коммунальных и социальных услуг, создание комфортной среды жизни;

формирование позитивного отношения к сельской жизни, реализация местных общественных проектов.

Выполнение индикаторов программы:

| Целевой индикатор | Единица измерения | 2013 план | 2013 факт |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячные денежные доходы | руб. | 9518 | 9790 |
| Уровень официально зарегистри-рованной безработицы | % | 4,0 | 3,5 |
| Ввод новых рабочих мест | ед. | 100 | 100 |
| Туристический поток | тыс. чел | 54 | 54 |
| Ввод жилья | кв.м. | 1800 | 1809,16 |
| Ввод в действие дошкольных образовательных учреждений | мест | 20 | 20 |
| Средняя заработная плата одного работника | руб. | 13488 | 13320 (оценка) |
| Ввод в действие локальных водопроводов | км. | Х | Х |

1. В соответствии с задачей 1 программы - Развитие сельского предпринимательства в 2013 году проведены следующие мероприятия:

1.1. Администрацией района выдано ходатайство на оказание государственной поддержки в виде гранта в рамках ВЦП «Развитие семейных животноводческих ферм на безе КФХ» на 2012-2014 годы ИП Панькину на создание семейной откормочной фермы КРС на базе КФХ в п. Жерновцы.   Предпринимателем в отчетном периоде разработан бизнес-план, приобретено помещение, начата реконструкция помещения для содержания маточного поголовья  на 150 голов КРС. Стоимость проекта составит 38 млн. руб., в 2013 году освоено 2,5 млн. руб. Проектом предусмотрен ввод 8 рабочих мест.

1.2. Инвестиции на развитие и модернизацию племенных хозяйств ЗАО «Лебяжье»  и  КФХ «Наука» в 2013 году составили 60,9 млн.руб., в том числе приобретено оборудования и с/х техники на сумму 46 млн.руб., закуплено 87 голов КРС породы герефорд, начата реконструкция помещения для содержания маточного поголовья КРС на 150 голов, строительство 2 силосных ям, введен зерносклад, введена кормовая площадка на 300 голов КРС, проведен ремонт кровли, завершены отделочные работы животноводческих помещений.

1.3. В 2013 году за счет средств КФХ и с/х организаций района приобретено    более 40  единиц сельхозтехники. Инвестиции в отрасль растениеводства составили 55 млн. руб.

1.4. На   создание   многофункционального   туристского   кластера индивидуальными предпринимателями в 2013 году направлено более 20 млн.руб. В отчетном году начали функционировать 3 новых туристических объекта, введено 60 мест размещения.

1.5. В районе продолжает расширяться сеть предприятий потребительского рынка. В 2013 году введено 3 объекта торговли (с.Новоегорьевское, с.Лебяжье, с. Шубинка), создано 4 рабочих места. Так же 1 торговый павильон находится в стадии завершения строительства, завершена реконструкция 2 торговых объектов. Егорьевским РайПО проведена реконструкция кафе «Гармония», реконструкция магазина «Юбилейный». Инвестиции  в сферу потребительского рынка за счет средств организаций и индивидуальных предпринимателей района составили 3 млн. руб.

1.6. На модернизацию промышленных цехов ПО «Кристалл» направило 589 тыс.рублей. Приобретено оборудование в колбасный цех.

1.7. В 2013 году рассмотрено  19 бизнес-планов безработных граждан,  которые открыли предпринимательскую деятельность. Субсидия на содействие самозанятости безработных граждан составила 1117,2 тыс.руб.

2. В соответствии с задачей 2 программы – Активизация и стимулирование жилищного строительства в 2013 году проведены следующие мероприятия:

2.1. Администрацией района выдано 28 разрешений на индивидуальное строительство, принято 19 решений о выделении земельных участков под застройку.

2.2. За счет средств частных инвесторов, в том числе за счет привлеченных средств граждан и кредитных ресурсов индивидуальными застройщиками введено 19 жилых домов и 1 жилой пристрой общей площадью 1809,16 кв. м. Темп роста к аналогичному периоду 2012 года — 101,9 %.

2.3. Для покупки  жилья  гражданам, предусмотренным ФЗ «О ветеранах» на 2013 год выделено 6037,2 тыс. рублей. Куплено 5 квартир площадью 233 м2 и 1 комната  площадью 18,2 м2. По ФЦП «Социальное  развитие села до 2013 года» выделено 3661,73 тыс. рублей средств  федерального  и  краевого бюджета, куплено  7 квартир общей  площадью 407,9 м2.

2.4. В рамках МЦП «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края» на 2011 – 2015 годы 4 молодые семьи освоили в 2013 году средства на приобретение жилья в сумме 1146,3 тыс.руб., 3 семьи получили сертификаты участников программы.

3. В соответствии с задачей 3 программы – Расширение коммунальных и социальных услуг, создание комфортной среды жизни в 2013 году проведены следующие мероприятия:

Развитие социальной сферы

3.1. В рамках ДЦП «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» на 2011 - 2015 годы» освоено 24,1 млн. руб. на капитальный ремонт здания под дошкольное образовательное учреждение в с. Сросты  и  5,59 млн.руб. на ремонт здания детского сада «Солнышко» в с. Первомайское.

3.2.  В 2013 году проведен ремонт общеобразовательных учреждений района на общую сумму 2305 тыс.руб., из них ремонт санузлов - 1218 тыс.руб., капремонт оконных блоков в МОУ «Первомайская СОШ» - 1087 тыс.руб. За отчетный период приобретено учебное оборудование в школы района на общую сумму 5254 тыс.руб.

3.3. В 2013 году в рамках мероприятий по реализации «ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алтайском крае» на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» КГБУЗ «Егорьевская ЦРБ» было получено 500 тыс.руб. Для проведения работ, услуг по содержанию имущества по ходатайству учреждения  было  получено еще 2285, 6 тыс. руб.: из них на ремонт кровли главного корпуса 1 625 тыс. руб.; на замену окон в деревянных переплетах на пластиковые  660,6 тыс. руб.

3.4. В рамках Краевой адресной инвестиционной программы (КАИП) построен фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в п. Перешеечный Егорьевского района стоимостью 1 875 тыс. руб.

3.5. Проведен ремонт здания МБОУ ДОД «Егорьевская районная детская школа искусств» (ремонт фасада – 398,531 тыс.руб., установка окон – 110, 469 тыс.руб.) всего на сумму 509, 00 тыс.руб., из них средства краевого бюджета – 407, 00 тыс.руб., средства местного бюджета – 102, 00 тыс.руб.

Развитие инфраструктуры

3.6. Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения с. Лебяжье» на сумму 26,739 млн.руб., в октябре 2013 года начаты строительно-монтажные работы.

3.7. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации по объекту «Строительство водозабора и развитие сетей водоснабжения в с.Сросты» на сумму 2,0 млн.руб. В 2013 году освоено 750 тыс.руб.

3.8. В 2013 году в с.Титовка произведена замена 20 км. ВЛ 04 кВ., установлено 10 трансформаторных подстанций КТП – 10/04 кВ.. В рамках инвестиционной программы на 2013 год в с. Лебяжье установлена 1 КТП- 10/04 кВ., в с.Сросты – 2 КТП 10/04 кВ. На территории КГБУ ДЛО «Юность» произведена реконструкция 5 км. ВЛ 10 кВ.

3.9. По объекту «Строительство автомобильной дороги Подъезд к КГБУ «Детский лагерь отдыха «Юность» в Егорьевском районе (общей протяженностью – 3,181 км) - в 2013 году выполнены строительные работы на сумму 17,1 млн.руб.

3.10. В 2013 году выполнены строительные работы на сумму 14,9 млн.руб. на объекте «Искусственное сооружение на км. 132+800 автомобильной дороги Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области в Егорьевском районе».

3.11. В отчетном году построены автомобильные дороги - подъезды к 5 населенным пунктам (с.Титовка, п.Мирный, с.Сросты, с.Малая Шелковка, с.Круглые Семенцы) , всего освоено 80,394 млн.руб.

3.12. На территории с. Новоегорьевское проведен капитальный ремонт 2434 кв. м. (386 п. м.) дорожного полотна по пер. Школьный на общую сумму 2,0 млн. рублей.

3.13. В 2013 году в котельные района приобретены и установлены 4 водогрейных котла, работающих на отходах древесного производства в райцентре и в с.Сросты, проведен ремонт крыши котельной в с.Новоегорьевское, построен угольный склад в с.Титовка. В п. Мирный отремонтировано 445 м. водопроводных сетей, в с.Малая Шелковка произведена перекладка 700 м. тепловых сетей. Общая сумма инвестиций в отрасль ЖКХ составила 5,4 млн.руб.

4. В соответствии с задачей 4 программы – Формирование позитивного отношения к сельской жизни, реализация местных общественных проектов в 2013 году проведены следующие мероприятия:

4.1. Во всех сельсоветах района осуществлялись работы по благоустройству и озеленению сел. Новоегорьевским сельсоветом в отчетном периоде проведены ремонтно-восстановительные работы по освещению улиц в с. Новоегорьевское.

4.2. В рамках муниципальных целевых программ в отчетном периоде на территории района проведено 1103 культурно-массовых мероприятия, в них приняли участие более 22 тыс.человек, так же проведено 75 спортивных мероприятий с участием 2655 спортсменов района и 157 мероприятий с участием молодежи. На данные мероприятия было направлено 202 тыс.руб.

4.3. В 2013 году администрации Титовского сельсовета по итогам конкурсного отбора предоставлен грант Губернатора Алтайского края  на поддержку местных инициатив по направлению «Спортивное село» в размере 207,130 тыс.руб..

Общая стоимость проекта составляет 356,206 тыс.руб. Проект направлен на формирование здорового образа жизни населения, развитие спорта,  создание комфортных условий для физического развития детей.   Вклад предпринимателей  составляет 107,622 тыс.руб., трудовой вклад населения -  41,454 тыс.руб.

В 2013 году реализован первый этап проекта за счет собственных средств, приобретены строительные материалы, проведен ремонт здания раздевалки (реконструкция кровли, замена оконного и дверного блоков, отделочные работы), ремонт и покраска ограждения  стадиона, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия беговых дорожек, уборка и вывоз мусора.

В мае  2014 года  за счет средств гранта  планируется приобретение и монтаж спортивных элементов и оборудования детской игровой площадки.

Зав. отделом по экономике и труду

администрации района                                                                        Е.В. Сесина