АДМИНИСТРАЦИЯ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________________________						  № _________

с. Новоегорьевское

| Об утверждении плана мероприятий муниципального образования Егорьевский район Алтайского края для дости-жения показателей, предусмот-ренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 в сфере предоставления государствен-ных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в электронной форме |  |
| --- | --- |

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601, руководствуясь Уставом муниципального образования Егорьевский район Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий муниципального образования Егорьевский район Алтайского края для достижения показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в электронной форме (прилагается).

2. Лицам, ответственным за выполнение обозначенных в плане мероприятий, принять меры по их своевременной реализации.

  - Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Егорьевского района Алтайского края.

Глава администрации района                                                               М.В. Нуйкин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Егорьевского района Алтайского края

от _____________________ №  ______

ПЛАН

мероприятий муниципального образования Егорьевский район Алтайского края для достижения показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в электронной форме

| № п/п | Мероприятие | Срок завершения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Цель: Повышение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме к 2018 году не менее 70 процентов |
| 1. | Размещение в СМИ, магазинах материалов информационного характера о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме через ЕПГУ | 01.03.2014 |
| 2. | Распространение информационных буклетов о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме через ЕПГУ | 01.04.2014 |
| 3. | Размещение объявлений в органах местного самоуправления, участвующих в предоставлении услуг, о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме через ЕПГУ | 01.03.2014 |
| 4. | Проведение тематических семинаров для служащих, предпринимателей, ветеранов, пенсионеров, безработных, студентов и школьников, а также выходы в трудовые коллективы с информацией по вопросу о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме через ЕПГУ | 01.07.2014 |
| 5. | Размещение тематических страниц, посвящённых особенностям предоставления в электронной форме той или иной муниципальной услуги, на официальных сайтах органов местного самоуправления со ссылками на кнопку «Получить» услугу на ЕПГУ | 01.04.2014 |
| Цель: Повышение эффективности организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
| 6. | Заключение соглашений об использовании информационной системы «Система исполнения регламентов» органами местного самоуправления для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, межведомственного электронного взаимодействия | 01.07.2014 |
| 7. | Развёртывание рабочих мест операторов информационной системы «Система исполнения регламентов» для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме на уровне органов местного самоуправления поселений края | 01.04.2014 |
| 8. | Направление в КГБУ «Оператор электронного правительства Алтайского края» предложений по корректировке портальных форм заказа услуг, размещённых на Едином портале государственных и муниципальных услуг, и регулярная проверка их работоспособности | 01.04.2014 |
| Цель: Активизация межведомственного электронного взаимодействия с ФМС, МВД, Росреестр, ПФР, ФК |
| 9. | Информирование муниципальных служащих, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг о возможностях получения через систему межведомственного электронного взаимодействия сведений, необходимых для оказания услуг | 17.02.2014 |
| 10. | Обеспечение контроля за тем, чтобы запросы в ФНС, МВД, Пенсионный фонд России, Росреестр, в том числе кадастровую палату, отправлялись преимущественно в электронной форме | 17.02.2014 |
| 11. | Назначение ответственных за межведомственное электронное взаимодействие в органах местного самоуправления муниципального района | 17.02.2014 |
| 12. | Обеспечение работы муниципальных служащих в модуле взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах с целью передачи в нее начислений и получения сведений об оплате государственных и муниципальных услуг и иных платежах | 17.02.2014 |
| Цель: Обеспечение обработки органами местного самоуправления запросов, поступающих от федеральных органов исполнительной власти в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг |
| 13. | Обеспечение уточнения в таблице на сайте КГБУ ОЭПАК сведений для размещения рабочих мест операторов информационной системы «Система исполнения регламентов» (далее — СИР) для обработки запросов, поступающих от федеральных органов исполнительной власти | 17.02.2014 |
| 14. | Назначение ответственных за обработку запросов, поступающих от федеральных органов исполнительной власти, в органах местного самоуправления муниципального района | 17.02.2014 |
| 15. | Развёртывание в соответствующих подразделениях органов местного самоуправления рабочих мест операторов информационной системы «Система исполнения регламентов» для обработки запросов, поступающих от федеральных органов исполнительной власти | 17.02.2014 |