**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31.03.2016 № 30

с. Новоегорьевское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края» на 2016 - 2020 годы |  |

В целях оптимизации культурного обслуживания населения Егорьевского района Алтайского края и создания условий для обеспечения доступа к культурным благам и информационным ресурсам, сохранения историко-культурного наследия, руководствуясь Уставом муниципального образования Егорьевский район Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края» на 2016 - 2020 годы (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Егорьевского района Алтайского края от 31 января 2012 года № 72 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края на 2012 - 2015 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Егорьевского района Алтайского края и разместить на официальном сайте администрации Егорьевского района Алтайского края.

Глава администрации района М.В. Нуйкин

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена постановлением администрации Егорьевского района Алтайского края  от 31.03.2016 № 30 |

Муниципальная программа

«Развитие культуры в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края» на 2016 - 2020 годы

#### Паспорт

##### муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края» на 2016 - 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель  программы | - | Отдел по культуре, делам молодежи и спорту Егорьевского района Алтайского края (далее по тексту - отдел по культуре, делам молодежи и спорту района) | | | |
|  | Соисполнитель программы | - | Администрация Егорьевского района Алтайского края (далее по тексту - администрация района);  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Егорьевская районная детская школа искусств» (далее по тексту - МБУДО «Егорьевская РДШИ»);  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Егорьевский межпоселенческий районный историко-краеведческий музей» (далее по тексту - МБУК «Егорьевский МРИКМ»);  Муниципальное учреждение культуры «Егорьевская межпоселенческая центральная библиотека» (далее по тексту - МУК «Егорьевская МЦБ»;  Муниципальные учреждения культуры Егорьевского района Алтайского края (далее по тексту - учреждения культуры района);  Органы местного самоуправления сельских поселений Егорьевского района Алтайского края (далее по тексту - администрации сельсоветов) (по согласованию) | | | |
| Участники программы | | - | Население муниципального образования Егорьевский район Алтайского края | | |  | |
| Подпрограммы  программы | |  | Отсутствуют | | |  | |
| Программно-целевые инструменты программы | |  | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612 - 1 «Основы законодательства РФ о культуре»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186 «О федеральной целевой программе «Культура России (2012 - 2018 годы)»;  Постановление Администрации Алтайского края от 25. 09. 2014 № 435 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2015 - 2020 годы» | | |  | |
| Цель программы | | - | оптимизация культурного обслуживания населения и создание условий для обеспечения доступа к культурным благам и информационным ресурсам; обеспечение сохранности историко-культурного наследия | | |  | |
| Задачи программы | |  | укрепление материально-технической базы учреждений культуры;  популяризация самодеятельного художественного творчества, развитие сферы досуга населения;  обеспечение деятельности системы дополнительного музыкального и художественного образования;  сохранение и использование историко-культурного наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;  развитие кадрового потенциала | | |  | |
| Индикаторы и показатели программы | | - | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;  увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;  увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей муниципального образования;  увеличение числа посещений пользователей библиотек | | | | |
| Сроки и этапы реализации программы | | - | 2016 - 2020 годы без деления на этапы | | | | |
| Объем финансирования  программы | | - | Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края» на 2016 - 2020 годы (далее - Программа) составляет 6363 тыс. руб, из них:  средства районного бюджета - 4655 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2016 год - 50 тыс. руб.  2017 год - 1160 тыс. руб;  2018 год - 935 тыс. руб  2019 год - 1215 тыс. руб  2020 год - 1295 тыс. руб  из внебюджетных источников - 1708 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2016 год - 180 тыс. руб.  2017 год - 305 тыс. руб.  2018год - 355 тыс. руб.  2019 год - 420 тыс. руб.  2020 год - 448 тыс. руб.  Объем финансирования за счет средств бюджета муниципального образования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Егорьевского районного Совета депутатов Алтайского края о районном бюджете на соответствующий год исходя из возможностей бюджета муниципального образования Егорьевский район Алтайского края | |  | | |
|  | Ожидаемые результаты реализации  программы | - | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) до 7,3 %;  увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 30 %;  увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей муниципального образования до 30 %;  увеличение доли посещений пользователей библиотек (по сравнению с предыдущим годом) до 9 %. |  | | | |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Учреждения культуры района выполняют образовательные, воспитательные и досуговые функции, способствуют формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров, являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Неотъемлемым компонентом культурной жизни района выступают творческие коллективы и объединения.

В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного здоровья населения, социальной стабильности. Решение задач в области социально-экономического развития государства напрямую относится к учреждениям культуры. На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим, разработанная программа мероприятий предусматривает активное вовлечение населения района в культурно-досуговые мероприятия, что, с одной стороны, способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Программа представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления культурной политики в муниципальном образовании. Применение программного метода позволит направить финансовые ресурсы на поддержку приоритетных направлений сохранения и развития культуры.

2. Приоритетные направления реализации Программы, ее цель и задачи, описание основных ожидаемых результатов Программы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритетные направления реализации Программы

Приоритетными направлениями реализации муниципальной программы являются:

активное вовлечение населения муниципального образования в культурную жизнь района с целью популяризации самодеятельного художественного творчества, организации досуга и расширения доступа к культурным ценностям и информации; укрепление материально-технической базы учреждений культуры; обеспечение деятельности системы дополнительного музыкального и художественного образования; сохранение историко-культурного наследия; развитие кадрового потенциала.

2.2. Цель и задачи Программы

Цель Программы:

оптимизация культурного обслуживания населения и создание условий для обеспечения доступа к культурным благам и информационным ресурсам; обеспечение сохранности историко-культурного наследия.

Задачи Программы:

укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

популяризация самодеятельного художественного творчества, развитие сферы досуга населения;

обеспечение деятельности системы дополнительного музыкального и художественного образования;

сохранение и использование историко-культурного наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

развитие кадрового потенциала.

2.3. Конечные результаты реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов:

увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) до 7,3 %;

увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 30 %;

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей муниципального образования до 30 %;

увеличение числа посещений пользователей библиотек (по сравнению с предыдущим годом) до 9 %.

Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программы представлена в приложении 3.

2.4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в период с 2016 по 2020 годы без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Мероприятия программы реализуются в соответствии с поставленными задачами. Основными мероприятиями программы являются:

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- популяризация самодеятельного художественного творчества, развитие сферы досуга населения;

- обеспечение деятельности системы дополнительного музыкального и художественного образования;

- сохранение и использование историко-культурного наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

- развитие кадрового потенциала.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 1.

4. Общий объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации Программы

Для реализации программы необходимы трудовые, материально-технические, финансовые ресурсы.

Общий объем финансирования программы в 2016 - 2020 годах составляет 6363 тыс. рублей, из них: 4655 за счет средств бюджета муниципального образования в рамках финансирования мероприятий настоящей программы; 1708 тыс. рублей - за счет внебюджетных источников.

Объем финансирования за счет средств бюджета муниципального образования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Егорьевского районного Совета депутатов Алтайского края о районном бюджете на соответствующий год исходя из возможностей бюджета муниципального образования Егорьевский район Алтайского края.

Сводные финансовые затраты Программы представлены в приложении 2.

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

К возможным рискам реализации Программы относятся:

На эффективность реализации муниципальной программы могут оказать влияние неуправляемые риски (ухудшение макроэкономических условий в стране, возможное наступление мирового экономического кризиса, природные и техногенные катастрофы).

Риски реализации муниципальной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, приведены в следующей таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид риска | Меры по управлению рисками |
| Недостаточный объем финансирования мероприятий муниципальной программы | Определение приоритетных направлений реализации муниципальной программы;  ежегодное уточнение объемов финансовых затрат, предусмотренных на реализацию программы;  оперативное внесение соответствующих корректировок в муниципальную программу. |
| Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы | Повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;  повышение квалификации специалистов, занимающихся реализацией программы |
| Повышение социальной напряженности среди населения из-за неполной или недостаточной информации о реализуемых мероприятиях программы | Открытость и прозрачность планов мероприятий и практических действий, информационное сопровождение муниципальной программы. |

6. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Егорьевского района Алтайского края от 03.12.2013 № 370 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе анализа динамики изменения целевых индикаторов и показателей. Основной эффект от реализации программы выразится в существенном улучшении условий для обеспечения доступа населения муниципального образования к культурным благам и информационным ресурсам.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края» на 2016 - 2020 годы |

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края»

на 2016 - 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Ответственный  исполнитель | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | Источник  финансирования |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель. Оптимизация культурного обслуживания населения и создание условий для обеспечения доступа к культурным благам и информационным ресурсам; обеспечение сохранности историко-культурного наследия | 2016 - 2020 годы |  | 230 | 1465 | 1290 | 1635 | 1743 | 6363 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 50 | 1160 | 935 | 1215 | 1295 | 4655 | районный бюджет |
| 180 | 305 | 355 | 420 | 448 | 1708 | внебюджетные источники |
| 2. | Задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 2016 - 2020 годы |  | 140 | 1060 | 830 | 1095 | 1130 | 4255 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 30 | 880 | 645 | 885 | 910 | 3350 | районный бюджет |
| 110 | 180 | 185 | 210 | 220 | 905 | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1.1. Ремонт зданий учреждений культуры | 2016 - 2020 годы | администрация района;  администрации сельсоветов;  отдел по культуре, делам молодежи и спорту района;  учреждения культуры района | 70 | 820 | 630 | 900 | 900 | 3320 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| - | 700 | 500 | 750 | 750 | 2700 | районный бюджет |
| 70 | 120 | 130 | 150 | 150 | 620 | внебюджетные источники |
| 4. | Мероприятие 1.2. Оснащение КДУ сценическим оборудованием, костюмами, оргтехникой | 2016 - 2020 годы | администрация района;  администрации сельсоветов;  отдел по культуре, делам молодежи и спорту района;  учреждения культуры района | 30 | 100 | 115 | 115 | 120 | 480 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| - | 70 | 80 | 80 | 85 | 315 | районный бюджет |
| 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 165 | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 1.3. Пополнение библиотечных фондов, оснащение библиотечным оборудованием | 2016 - 2020 годы | администрация района;  отдел по культуре, делам молодежи и спорту района;  МУК «Егорьевская МЦБ» | 10 | 35 | 40 | 45 | 50 | 180 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 10 | 30 | 35 | 35 | 40 | 150 | районный бюджет |
| - | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | внебюджетные источники |
| 6. | Мероприятие 1.4. Обновление фондового оборудования и оснащение музея компьютерным и телекоммуникационным оборудованием | 2016 - 2020 годы | администрация района;  отдел по культуре, делам молодежи и спорту района;  МБУК «Егорьевский МРИКМ» | - | 50 | 25 | 15 | 30 | 120 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| - | 40 | 20 | 10 | 20 | 90 | районный бюджет |
| - | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | внебюджетные источники |
| 7. | Мероприятие 1.5. Оснащение специальным и компьютерным оборудованием ДШИ | 2016 - 2020 годы | администрация района;  отдел по культуре, делам молодежи и спорту района;  МБУДО «Егорьевская РДШИ» | 30 | 55 | 20 | 20 | 30 | 155 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 20 | 40 | 10 | 10 | 15 | 95 | районный бюджет |
| 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 60 | внебюджетные источники |
| 8. | Задача 2. Популяризация самодеятельного художественного творчества, развитие сферы досуга населения |  |  | 50 | 125 | 145 | 165 | 185 | 670 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 20 | 80 | 95 | 105 | 120 | 420 | районный бюджет |
| 10 | 15 | 17 | 19 | 21 | 82 | внебюджетные источники |
| 9. | Мероприятие 2.1. Организация и проведение районных мероприятий, фестивалей, конкурсов | 2016 - 2020 годы | отдел по культуре, делам молодежи и спорту района;  учреждения культуры района | 25 | 50 | 65 | 70 | 80 | 290 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 15 | 30 | 40 | 45 | 50 | 180 | районный бюджет |
| 10 | 20 | 25 | 25 | 30 | 110 | внебюджетные источники |
| 10. | Мероприятие 2.2. Работа кружков и клубных формирований; организация выставок; проведение массовых мероприятий | 2016 - 2020 годы | отдел по культуре, делам молодежи и спорту района;  учреждения культуры района | 15 | 30 | 30 | 35 | 40 | 150 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| 5 | 20 | 20 | 20 | 25 | 90 | районный бюджет |
| 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 60 | внебюджетные источники |
| 11. | Мероприятие 2.3. Участие коллективов самодеятельного художественного творчества и отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня | 2016 - 2020 годы | отдел по культуре, делам молодежи и спорту района;  учреждения культуры района | 10 | 45 | 50 | 60 | 65 | 230 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| - | 30 | 17 | 40 | 45 | 160 | районный бюджет |
| 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 80 | внебюджетные источники |
| 12. | Задача 3. Обеспечение деятельности системы дополнительного музыкального и художественного образования |  |  | 5 | 45 | 60 | 75 | 80 | 265 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| - | 30 | 40 | 50 | 55 | 175 | районный бюджет |
| 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 90 | внебюджетные источники |
| 13. | Мероприятие 3.1. Реализация образовательных и социокультурных проектов | 2016 - 2020 годы | отдел по культуре, делам молодежи и спорту района;  МБУДО «Егорьевская РДШИ» | - | 15 | 20 | 20 | 25 | 80 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| - | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 | районный бюджет |
| - | 5 | 10 | 10 | 10 | 35 | внебюджетные источники |
| 14. | Мероприятие 3.2. Участие юных дарований в области искусств в конкурсах, фестивалях, выставках  различного уровня | 2016 - 2020 годы | отдел по культуре, делам молодежи и спорту района;  МБУДО «Егорьевская РДШИ» | 5 | 20 | 30 | 40 | 40 | 135 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| - | 15 | 25 | 30 | 30 | 100 | районный бюджет |
| 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 35 | внебюджетные источники |
| 15. | Мероприятие 3.3. Организация концертно-просветительской и выставочной деятельности ДШИ | 2016 - 2020 годы | отдел по культуре, делам молодежи и спорту района;  МБУДО «Егорьевская РДШИ» | - | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| - | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | районный бюджет |
| - | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | внебюджетные источники |
| 16. | Задача 4. Сохранение и использование историко - культурного наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации |  |  | 20 | 150 | 135 | 155 | 175 | 635 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| - | 120 | 80 | 90 | 105 | 395 | районный бюджет |
| 20 | 30 | 55 | 65 | 70 | 240 | внебюджетные источники |
| 17. | Мероприятие 4.1. Ремонт и уход за объектами культурного наследия | 2016 - 2020 годы | администрации сельсоветов;  отдел по культуре, делам молодежи и спорту района | 20 | 80 | 120 | 140 | 160 | 520 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| - | 50 | 70 | 80 | 95 | 295 | районный бюджет |
| 20 | 30 | 50 | 60 | 65 | 225 | внебюджетные источники |
| 18. | Мероприятие 4.2. Проведение ежегодного мониторинга историко-культурного наследия | 2016 - 2020 годы | администрации сельсоветов;  отдел по культуре, делам молодежи и спорту района | - | - | - | - | - | - | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| - | - | - | - | - | - | местный бюджет |
| - | - | - | - | - | - | внебюджетные источники |
| 19. | Мероприятие 4.3. Создание и пополнение электронных каталогов объектов историко культурного  наследия и музейных предметов | 2016 - 2020 годы | отдел по культуре, делам молодежи и спорту района;  МБУК «Егорьевский МРИКМ» | - | 70 | 15 | 15 | 15 | 115 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| - | 70 | 10 | 10 | 10 | 100 | районный бюджет |
| - | - | 5 | 5 | 5 | 15 | внебюджетные источники |
| 20. | Задача 5. Развитие кадрового потенциала |  |  | 15 | 85 | 120 | 145 | 173 | 538 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| - | 50 | 75 | 85 | 105 | 315 | районный бюджет |
| 15 | 35 | 45 | 60 | 68 | 223 | внебюджетные источники |
| 21. | Мероприятие 5.1. Осуществление системы мер по подготовке кадров для учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры (профориентации-  оная работа, взаимодействие с учебными заведениями края) | 2016 - 2020 годы | отдел по культуре, делам молодежи и спорту района;  учреждения культуры района;  МБУДО «Егорьевская РДШИ» | - | 10 | 10 | 10 | 17 | 47 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| - | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | районный бюджет |
| - | 5 | 5 | 5 | 7 | 22 | внебюджетные источники |
| 22. | Мероприятие 5.2. Повышение уровня квалификации работников  учреждений культуры и дополни-  тельного образования (проведение  районных семинаров, участие в  зональных и краевых курсах, семи  нарах) | 2016 - 2020 годы | отдел по культуре, делам молодежи и спорту района;  учреждения культуры района;  МБУДО «Егорьевская РДШИ» | 5 | 40 | 45 | 50 | 55 | 195 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| - | 20 | 25 | 25 | 30 | 100 | районный бюджет |
| 5 | 20 | 20 | 25 | 25 | 95 | внебюджетные источники |
| 23. | Мероприятие 5.3. Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший работник культуры» | 2016 - 2020 годы | отдел по культуре, делам молодежи и спорту района;  учреждения культуры района;  МБУДО «Егорьевская РДШИ» | 5 | 20 | 30 | 40 | 48 | 143 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| - | 15 | 20 | 25 | 30 | 90 | районный бюджет |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 18 | 53 | внебюджетные источники |
| 24. | Мероприятие 5.4. Осуществление  материального поощрения и стимулирования творческих работников (премирование за лучшие разработки новых проектов, программ и их осуществление) | 2016 - 2020 годы | администрация района;  отдел по культуре, делам молодежи и спорту района;  учреждения культуры района;  МБУДО «Егорьевская РДШИ» | 5 | 15 | 35 | 45 | 53 | 153 | Всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |
| - | 10 | 25 | 30 | 35 | 100 | районный бюджет |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 18 | 53 | внебюджетные источники |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края» на 2016 - 2020 годы |

Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края» на 2016 - 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма затрат, тыс. рублей | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020год | Всего |
| Всего финансовых затрат | 230 | 1465 | 1290 | 1635 | 1743 | 6363 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из районного бюджета | 50 | 1160 | 935 | 1215 | 1295 | 4655 |
| из внебюджетных источников | 180 | 305 | 355 | 420 | 448 | 1708 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края» на 2016 - 2020 годы |

Сведения об индикаторах

муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края» на 2016 - 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  индикатора | Единица измерения | Годы реализации муниципальной программы | | | | | |
| 2015 год  (факт) | 2016 год  (оценка) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края» на 2016 - 2020 годы | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,3 |
| 2. | Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| 3. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей муниципального образования | % | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 4. | Увеличение доли посещений пользователей библиотек (по сравнению с предыдущим годом) | % | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9 | 9 |

и их значениях