Информация

о ходе реализации муниципальной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Егорьевского района Алтайского края на период 2011-2015 годы»

Ожидаемый результат: улучшение жилищных условий населения Егорьевского района Алтайского края за счет обеспечения ввода в 2011-2015 годах 8500 квадратных метров жилья; увеличение годового объема ввода жилья с 1200 квадратных метров в 2010 году до 2100 квадратных метров в 2015 году; увеличение уровня обеспеченности жильем населения Егорьевского района до 25,46 квадратных метров общей площади на человека в 2015 году; увеличение доли годового объема ввода малоэтажного жилья до 75 % от общего объема ввода жилья по району в 2015 году; обеспечение муниципальных образований сельских поселений документами территориального планирования и градостроительного зонирования; увеличение уровня предложения жилых помещений на конкурентном рынке жилищного строительства за счет комплексного освоения территорий и инженерного обустройства площадок, отведенных для массового малоэтажного жилищного строительства.

Мероприятие 1. Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории:

Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования, а также утвержденных проектов планировки и застройке будут способствовать развитию рынка земли и упростит процедуру формирования земельных участков для строительства. Разработка проектов генеральных планов 8-ми муниципальных образований находится в производстве, заключены муниципальные контракты. Работы будут  завершены в 2013 году. Объем финансирования на разработку проектов генеральных планов:

- Муниципальное образование Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – 85,81 тыс. руб.- остаток на 2013 год, в 2012 году проплачено - 30,0 тыс.руб (всего по контракту - 425,805 тыс. руб.);

- Муниципальное образование Сростинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – 372,075 тыс. руб.- всего по контракту, вся сумма на 2013 год, оплаты за 2012 год не было;

- Муниципальное образование Лебяжинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – 372,075 тыс. руб.- всего по контракту, вся сумма на 2013 год, оплаты за 2012 год не было;

- Муниципальное образование Титовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – 372,075 тыс. руб.- всего по контракту, вся сумма на 2013 год, оплаты за 2012 год не было (генплан утвержден);

- Муниципальное образование Малошелковниковский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – 372,075 тыс. руб. - всего по контракту, вся сумма на 2013 год, оплаты за 2012 год не было (генплан утвержден);

- Муниципальное образование Кругло-Семенцовский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – 372,075 тыс. руб. - всего по контракту, вся сумма на 2013 год, оплаты за 2012 год не было (генплан утвержден);

- Муниципальное образование Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края – 372,075 тыс. руб.-  всего по контракту, вся сумма на 2013 год, оплаты за 2012 год не было (генплан утвержден);

- Муниципальное образование Первомайский сельсовет Егорьевского района Алтайского края -272,075 тыс. руб. - остаток на 2013 год, оплата за 2012 год -  70 тыс. руб., (всего по контракту 372,075 тыс. руб.). Заключен муниципальный контракт на разработку правил землепользования и застройки МО Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края - 99,5 тыс.руб. работа будет завершена в 2013 году - оплаты за  2012 год не было.

Мероприятие 2. Обеспечение территории жилой застройки объектами инженерной транспортной и социальной инфраструктуры.

2.1. Государственная поддержка на обеспечение автомобильными дорогами:

В соответствии с распоряжением Администрации Алтайского края о распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований  на развитие улично-дорожной  сети из краевого бюджета Егорьевскому району, в том числе с. Новоегорьевское выделена субсидия в размере 1836,8 тыс. руб., финансирование из местного бюджета — 174,475 тыс. руб. Всего — 2011,275 тыс. руб. Что позволит обеспечить территорию жилой застройки дорогами с асфальтовым покрытием. Работы выполнены в полном объеме, финансирование в полном объеме.

2.2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, образования, соцобеспечения, культуры, физической культуры и спорта по краевой адресной инвестиционной программе.

В соответствии с муниципальной целевой программой "Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального образования Егорьевский район Алтайского края на период 2011-2015 годы»  на реализацию данного мероприятия в 2012 году средства не предусмотрены.

2.3. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры:

На территории муниципального образования Егорьевский район Алтайского края деятельность по обеспечению коммунальными услугами оказывают восемь предприятий: ООО УК "Егорьевское", МУП Малошелковниковского сельсовета "Тепло", МУП Сростинского сельсовета "Сростинское", МУП Первомайского сельсовета "Первомайское", МУП  Титовского сельсовета «Титовское», МУП  Лебяжинского  сельсовета «Лебяжье», МУП Шубинского сельсовета  «Шубинское», ОАО «Алтайское управление  водопроводов».

На ремонт и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры выше указанными предприятиями на 2012 год запланировано 1800 тыс. руб.  Что позволит улучшить качество жилищного фонда, снизить затраты по электроэнергии, уменьшатся теплопотери. В 2012 году освоено на объектах — 2365,171 тыс. руб. - внебюджетные источники.  Согласно постановления Администрации Алтайского края от 30.12.2011 г. № 785 "О реализации краевой адресной инвестиционной программы на 2012 год" Егорьевскому району на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей с. Лебяжье Егорьевского района Алтайского края выделены средства краевого бюджета в размере 1600 тыс. руб., а средства районного бюджета составят 400 тыс. руб. Профинансировано всего в 2012 году — 1850 тыс. руб. Что позволит обеспечить территорию жилой застройки с. Лебяжье Егорьевского района Алтайского края в 2013 году объектами водоснабжения.

Мероприятии 3. Строительство жилья за счет средств частных инвесторов, в том числе за счет привлеченных средств граждан и кредитных ресурсов:

Годовой  объем ввода жилья по Егорьевскому району Алтайского края в 2012 году составит 1500 квадратных метров или 15 жилых единиц. Факт за 2012 года общая площадь  введенного жилья составила 1775,28 квадратных метра или 11 жилых единиц и 1 жилой пристрой. Стоимость строительства введенного жилья составила 9598,45 тыс. руб.

Индикаторы программы за 2012 год

| Наименование индикаторов | Единица измерения | План на отчетный период | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Егорьевского района Алтайского края на период 2011-2015 годы» |  |  |  |
| Цель: обеспечение населения доступным, качественным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья |  |  |  |
| Годовой объем ввода жилья | тыс.кв.м. | 1,5 | 1,77528 |
| Годовой объем ввода жилья | жилых единиц | 15 | 11 квартир + 1 пристрой |
| Годовой объем ввода жилья экономического класса | тыс.кв.м. |  |  |
| Доля ввода жилья экономического класса в общем объеме ввода жилья | % |  |  |
| Годовой объем ввода малоэтажного жилья | тыс.ед.м. | 1,5 | 1,77528 |
| Годовой объем ввода малоэтажного жилья | жилых единиц | 15 | 11 квартир + 1 пристрой |
| Доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья | % | 100 | 100 |
| Годовой объем ввода многоэтажного жилья | тыс.кв.м. |  |  |
| Годовой объем ввода многоэтажного жилья | жилых единиц |  |  |
| Доля ввода многоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья | % |  |  |
| Обеспеченность населения жильем | кв.м на 1 человека | 24,98 | 25,86 |
| Обеспеченность населения жильем | жилых единиц на 1000 человек населения | 458,28 | 471,9 |
| Вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | га | 3 | 8,7 |
| Вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в федеральной собственности | га |  |  |
| Доля аварийного жилья в жилищном фонде (от общей площади жилищного фонда) | % | 1,498 | 1,581 |
| Доля аварийного жилья в жилищном фонде (от общего числа жилых единиц в МКД) | % | 1,26 | 1,4 |
| Ввод жилья в рамках реализации ипотечной программы «Стимул» | тыс.кв.м |  |  |
| Коэффициент доступности жилья | лет | 27,88 | 27,86 |
| Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | % |  | 22,5 |

Мероприятие 4. Мероприятия по комплексному обеспечению территорий жилой застройки объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры:

В муниципальном образовании Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края имеются территориальные ресурсы для строительства жилья. Общая площадь земельного участка для перспективного комплексного освоения в целях жилищного строительства составляет более 86 га. – это земли сельскохозяйственного назначения предполагаемые для перевода в категорию земель населенных пунктов.

В рамках Программы запланировано выполнение требований по разработке и принятию на муниципальном уровне необходимых нормативных документов, а также по реализации следующих основных мероприятий:

утверждение генерального плана муниципального образования Новоегорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края;

утверждение правил землепользования и застройки;

разработка и утверждение документации по планировке территории, предназначенной для жилищного строительства;

принятие программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

согласование и утверждение инвестиционных программ развития сетей инженерно-технического обеспечения.

Мероприятие 5. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан:

Одним из направлений стимулирования жилищного строительства является оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе:

1) отдельные категории граждан, установленные федеральным законодательством, в том числе по категориям:

граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, - 1 человека — был, стало — 2 человека;

граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами, - 3 человека;

2) ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, - 15 человек — было, осталось — 9 человек ;

3) ветераны Великой Отечественной войны - 32 человека, осталось — 6 человек;

4) молодые семьи и молодые специалисты на селе, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" - 15 семей, осталось — 2 семьи.

5) молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в рамках районной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края" на 2011 - 2015 годы - 15 семей — было, осталось — 4 семьи.

| №№ п/п | мероприятия | Направления расходов | 2012 план | 2012 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий | всего: | 0,0 | 0,100 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,0 | 0,100 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Обеспечение территорий жилой застройки объектами инженерной, транспортной инфраструкту-ры | всего | 2,2 | 4,215171 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого бюджета | 0,0 | 1,6 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,0 | 0,250 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников | 2,2 | 2,365171 |
| 3 | Строительство жилья за счет привлеченных средств граждан и кредитных ресурсов | всего | 13,5 | 9,59845 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств внебюджетных источников | 13,5 | 9,59845 |
| 4 | Комплексное обеспечение территории жилой застройки объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструкту-ры | всего | 4,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого бюджета | 2,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,5 | 0,0 |
|  |  | за счет средств внебюджет ных источников | 1,5 | 0,0 |
| 5 | Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Всего | 7,354 | 13,76894 |
| 5.1 | В рамках районной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края» на 2011-2015 годы | всего | 2,954 | 3,020 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого бюджета | 0,363 | 0,2344 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,466 | 0,3859 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,363 | 0,2344 |
|  |  | за счет средств внебюджет- ных источников | 1,762 | 2,1653 |
| 5.2 | В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» | всего | 4,4 | 5,39304 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого и федерального бюджета | 2,6 | 3,5718 (ф.б.-2,455 тыс.руб.; кр.б. -1,1168 тыс.руб) |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств внебюджет ных источников | 1,8 | 1,82124 |
| 5.3 | Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных ФЗ «О ветеранах» -ветераны Великой Отечественной войны | всего | 0,0 | 5,3559 |
|  |  | в том числе за счет средств краевого бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 5,3559 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств внебюджет ных источников | 0,0 | 0,0 |

Объем финансирования по муниципальной целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства на  территории  Егорьевского района Алтайского края  на период 2011 - 2015 годы» за 2012 год составил:

Федеральный бюджет – 8,1968 млн. руб.

Краевой бюджет – 2,9512 млн. руб.

Муниципальный бюджет – 0,5844 млн. руб.

Внебюджетные источники – 15,951045 млн. руб.

Итого за 2012 год — 27,68 млн. руб.

Заведующая отделом архитектуры и

градостроительства администрации района 			     О.Н. Кислякова